| Еженедельный отчет по реконструируемым объектам на отчетную дату |  |
| --- | --- |
| 25.10.2013 г. |  |
| № п/п | Дата начала и завершения ремонтно-реставрацион-ных работ | Стоимость по контракту/освоено (тыс.руб) | Рабочие план / факт | Механизмы план / факт | Состав объекта по проекту / выполнено | Выполнено за текущую неделю | Примечание |  |
| г. Енисейск |  |
| Дом Дементьева, ул. Диктатуры, 5, г. Енисейск, Красноярский край, ООО "Стройбыт 2000" (директор Марчук Дмитрий Николаевич) |  |
| 1 | 16.08.2013 г. 15.10.2014 г. | 48 100/0 | строители-15/17 сварщики-2/2 подсобные рабочие-8/7 | автокран-1/1 самосвал-2/3 | Кирпичная кладка 2-х ризалитов 63% Кирпичная кладка стен террасы 18% Установка опалубки перекрытия третьего этажа- 89 м/2 Монтаж металлических балок перекрытия – 90% Устройство монолитного ж/б перекрытия над вторым этажом 120 м/2 | Укладка бетона в перекрытие в осях А-Б/3-7 с отметки +6.750 Кирпичная кладка в осях 6-7/В-Г и 1-2/В-Г Кирпичная кладка в осях 2-6/В-Г Кирпичная кладка дымовой трубы 7.5 м/п Ревизия дымовых каналов Завоз ГПС |  |  |
|  |  |  | Итого: 25/26 | Итого: 3/4 |  |  |  |  |

Руководитель КГКУ «Управление капитального строительства»                                                                            О.А. Михайленко

Глава города Енисейск                                                                                                                                                   И.Н. Антипов

Директор ООО «Стройбыт 2000»                                                                                                                                  Д.Н. Марчук