| Еженедельный отчет по реконструируемым объектам на отчетную дату |  |
| --- | --- |
| 29.11.2013 г. |  |
| № п/п | Дата начала и завершения ремонтно-реставрационных работ | Стоимость по контракту/ освоено (руб.) | Рабочие план / факт | Механизмы план / факт | Состав объекта по проекту / выполнено | Выполнено за текущую неделю | Примечание |  |
| г. Енисейск |  |
| Дом Дементьева, ул. Диктатуры, 5, г. Енисейск, Красноярский край, ООО "Стройбыт 2000" (директор Марчук Дмитрий Николаевич) |  |
| 1 | 16.08.2013 г. 15.10.2014 г. | 48 100 000,00/ 9 939 070,87 | строители-15/15 сварщики-1/1 подсобные рабочие-8/8 | автокран-1/1 самосвал-2/2 бетоновоз-1/1 | Кирпичная кладка 2-х ризалитов 100% Кирпичная кладка стен террасы 95% Кирпичная кладка стен пристройки 40% Монтаж металлических балок перекрытия – 95% Устройство монолитного ж/б перекрытия над вторым этажом 95% Устройство монолитного ж/б перекрытия над подвалом 80% Устройство монолитного ж/б перекрытия над первым этажом 205 м²- 80% | Кирпичная кладка стен пристройки в осях Б-В/1-0 Укладка бетона в перекрытие в осях Б-В//2-7 с отметки -0.290 Кирпичная кладка террасы в осях 2-6/В-Г-90% Укладка бетона в перекрытиях ризалитов Устройство кровельного покрытия -60% Ремонт обрешётки -90% |  |  |
|  |  |  | Итого: 24/24 | Итого: 4/4 |  |  |  |  |

Руководитель КГКУ «Управление капитального строительства»                                                                            О.А. Михайленко

Глава города Енисейск                                                                                                                                                   И.Н. Антипов

Директор ООО «Стройбыт 2000»                                                                                                                                  Д.Н. Марчук

Исполнитель: инженер КГКУ «УКС»  Е.В. Шагеева

тел. 8(391) 265-00-77