АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«  11 »     02      2015 г.                 г. Енисейск                                № 167 - р

О назначении ответственных

должностных лиц за исполнение

протокольных мероприятий

В соответствии с ПРОТОКОЛОМ выездного совещания о ходе подготовки к празднованию 400-летия г. Енисейска от 27.01.2015 г. № 25, ПЕРЕЧНЕМ ПОРУЧЕНИЙ Губернатора Красноярского края по итогам рабочей поездки в г.Енисейск и Енисейский район от 27.01.2015 г. №  8-ГП,  распоряжением главы города Енисейска:

- Назначить ответственных должностных лиц администрации города за:

  - исполнение пунктов Протокола от 27.01.2015 № 25:

п.3 «Принимая во внимание необходимость освоения в полном объёме средств федерального бюджета, министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, министерству культуры Красноярского края совместно с органами местного самоуправления г. Енисейска разработать план-график проведения в 2015 году строительных, реконструкционных и реставрационных работ на объектах культурного наследия, включённых 
в подпрограмму «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» 
на 2015 -2017 годы государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма», предусмотрев выполнение объёма работ на сумму не менее 474 млн рублей.

Ответственные: Глушков Н.С., Паздникова Е.Г., Антипов И.Н., Пашинова Г.Е.

Срок: 10.03.2015»  – отв. Никольский В. В.

п.4  «Правительству Красноярского края совместно с органами местного самоуправления г. Енисейска проработать условия строительства в исторической части города ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций с учётом необходимости повышения эффективности использования бюджетных средств, сокращения временных затрат на проведение археологических полевых работ.

О результатах работы доложить Губернатору Красноярского края в срок 
до 15 февраля 2015 года.

Ответственные: Пашинова Г.Е., Паздникова Е.Г., Глушков Н.С., Антипов И.Н.

Срок: 15.02.2015»  - отв.  Никольский В. В.

п.5 «Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края совместно с органами местного самоуправления г. Енисейска провести работу по передаче в собственность объекта водоснабжения в районе Горского месторождения, проработать вопрос обеспечения его содержания и охраны на период до начала  эксплуатации.

Ответственные: Глушков Н.С., Антипов И.Н.

Срок: 01.05.2015» -  отв. Патюков О. А., Никольский В. В.

п.6 «Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края совместно с органами местного самоуправления г. Енисейска представить предложения по реализации дополнительных мер, направленных 
на обеспечение жителей города водой питьевого качества за счёт решения вопросов водоподготовки на действующих скважинах.

Ответственные: Глушков Н.С., Антипов И.Н.

Срок: 15.02.2015» - отв.  Патюков О. А.

п.7 «С целью решения вопроса обеспечения жителей г. Енисейска водой питьевого качества на долгосрочный период министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края совместно с органами местного самоуправления города проработать схему водоснабжения г. Енисейска, определив оптимальные технические решения, в том числе с точки зрения расходования бюджетных средств, а также перечень первоочередных подготовительных и геологоразведочных работ.

Ответственные: Глушков Н.С., Антипов И.Н.

Срок: 01.04.2015» - отв.  Патюков О. А.

п.8 «В целях снижения затрат на строительство объекта «Котельная 
по ул. Доры Кваш» министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края совместно с органами местного самоуправления г. Енисейска:

провести работу по оптимизации проекта с учётом оценки эффективности устанавливаемого оборудования, расчёта необходимого резерва мощности;

проработать возможные механизмы реализации проекта в рамках государственно-частного партнёрства.

Ответственные: Глушков Н.С., Антипов И.Н.

Срок: 15.02.2015» -  отв. Патюков О. А.

п.9 «Рекомендовать органам местного самоуправления г. Енисейска провести работу по корректировке программ по развитию и благоустройству территории города с учётом необходимости обеспечения их согласованности с мероприятиями подпрограммы «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» на 2015-2017 годы государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма».

Ответственный: Антипов И.Н.

Срок: 01.04.2015» -  отв. Никольский В. В., Мариловцев Д. В.

п.10 «В рамках подготовки к празднованию 400-летия города Енисейска рекомендовать органам местного самоуправления г. Енисейска представить предложения по решению вопроса финансирования установки памятника основателям города.

Ответственный: Антипов И.Н.

Срок: март 2015 года» – отв. Черемных Н. В., Никольский В.В., Исмагилов Ш.Г.

п.11 «Правительству Красноярского края совместно с органами местного самоуправления г. Енисейска представить предложения 
о включении в подпрограмму «Подготовка к 400-летию города Енисейска 
в 2019 году» на 2015-2017 годы государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» мероприятий по увековечению памяти выдающихся людей г. Енисейска, памятных дат и событий (установка памятников, стел, издание книг), оценив необходимый объем финансирования.

Ответственные: Пашинова Г.Е., Захаринский Ю.Н., Антипов И.Н.

Срок: 01.05.2015» – отв. Черемных Н.В.

  - исполнение пунктов Перечня Поручений от 27.01.2015 № 8 – ГП:

п.2 «Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края совместно с министерством здравоохранения Красноярского края и органами местного самоуправления Енисейского района и г. Енисейска, принимая во внимание необходимость эффективного использования бюджетных средств, по итогам обследования состояния объекта «Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в г. Енисейске» оценить целесообразность его демонтажа и строительства нового здания для размещения роддома либо завершения строительства данного объекта с целью создания единого больничного комплекса.

Ответственные: Глушков Н.С., Янин В.Н., Ермаков С.В., Антипов И.Н.

Срок: 15.02.2015» – отв. Никольский В.В., Черемных Н.В.

п.3 «Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края совместно с органами местного самоуправления г. Енисейска проработать возможные меры по увеличению объёмов жилищного строительства в целях переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Ответственные: Глушков Н.С., Антипов И.Н.

Срок: май 2015 года» - отв. Никольский В.В.

п.7 «Министерству транспорта Красноярского края совместно с органами местного самоуправления г. Енисейска, принимая 
во внимание поручения, данные на совещании 09.06.2014, представить конкретные предложения по восстановлению здания автовокзала г. Енисейска 
с целью выделения необходимого объёма финансирования при корректировке краевого бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

Ответственные: Ерёмин С.В., Антипов И.Н.

Срок: 15.02.2015»  – отв. Никольский В.В., Исмагилов Ш.Г.

п.11 «По итогам анализа имеющихся условий для занятия физической культурой и спортом в Енисейском районе и г. Енисейске Правительству  Красноярского края совместно с органами местного самоуправления района представить предложения о целесообразности строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Верхнепашино.

Ответственные: Пашинова Г.Е., Алексеев С.И., Ермаков С.В., Антипов И.Н.

Срок: май 2015 года» – отв. Черемных Н.В.

п.12 «Рекомендовать органам местного самоуправления г. Енисейска  совместно с Правительством Красноярского края проработать вопросы:

обеспечения максимальной заполняемости МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Енисейска за счёт эффективного использования площадей и материально-технической базы учреждения;

использования здания школы для проведения культурно- и спортивно-массовых мероприятий, занятий физической культурой и спортом для жителей города и района.

Ответственные: Антипов И.Н., Ермаков С.В., Маковская С.И.,

Алексеев С.И., Пашинова Г.Е.

Срок: 01.03.2015» – отв. Черемных Н.В.

п.13. «Совместно с представителями Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, органами местного самоуправления г. Енисейска и Енисейского района проработать варианты предоставления жителям города и района  оказываемых налоговыми органами государственных услуг в полном объёме, в том числе на площадке структурного подразделения 
КГБУ «Многофункциональный центр» в Енисейском районе.

Ответственные: Захаринский Ю.Н., Зубарев В.В., Ермаков С.В., Антипов И.Н.

Срок: 15.03.2015»  – отв. Авдеев А.В., Мариловцев Д.В.

п.14 «Рекомендовать главам  Енисейского района и г. Енисейска  организовать проведение личного приема граждан на площадке 
структурного подразделения КГБУ «Многофункциональный центр» в Енисейском районе, а также проработать вопрос проведения личных приемов граждан руководителями отделений территориальных органов федеральных органов государственной власти на площадке многофункционального центра.

Ответственные:, Ермаков С.В., Антипов И.Н., Зубарев В.В.

Срок: февраль 2015 года» – отв. Шароглазова Н.Б.

- Распоряжение вступает  в силу со дня подписания.

- Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю

за собой.

Глава администрации                                                                              А.В. Авдеев

Шароглазова Нелля Борисовна

2-34-17