ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ: ЭФФЕКТИВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  **Цель 1-го уровня: повышение эффективности муниципального управления** | | | | |
| **Цель 2-го уровня**  **1.1 повышение уровня открытости местной власти для обеспечения интересов города Енисейска** | | | | |
| **1.1.1** | **Задача: информирование жителей о жизни города посредством официальных СМИ** | | | |
| 1.1.1.1 | Обеспечение взаимодействия с населением посредством использования Интернет-коммуникаций | 2020-2030 | Заместитель главы города Енисейска по социальным и общим вопросам  Заместитель председателя Енисейского городского Совета депутатов  Главный специалист по молодежной политике, взаимодействию с общественными, религиозными организациями и СМИ  МБУ «Енисейский городской информационный центр» | Модернизация и развитие официального Интернет-портала органов местного самоуправления города Енисейска Разработка мобильного приложения для жителей Енисейска, позволяющего активным жителям участвовать в жизни города в режиме онлайн (прием предложений, вопросов) в 2020 году. Создание и продвижение сообществ и аккаунтов в социальных сетях о жизни города (2020-2030 гг.) Реализация муниципальной программы «Формирование гражданского общества города Енисейска» (Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение территории города Енисейска» на 2020год и плановый период 2021-2022гг.) |
| 1.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с населением через печатные СМИ | 2020-2030 | Заместитель главы города Енисейска по социальным и общим вопросам  Заместитель председателя Енисейского городского Совета депутатов  Главный специалист по молодежной политике, взаимодействию с общественными, религиозными организациями и СМИ  МБУ «Енисейский городской информационный центр» | Распространение официальной информации о жизни города в печатных СМИ (2020-2030 гг.) Реализация муниципальной программы «Формирование гражданского общества города Енисейска» (Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение территории города Енисейска» на 2020год и плановый период 2021-2022гг.) |
| **1.1.2** | **Задача: вовлечение широкого круга населения в решение общегородских вопросов** | | | |
| 1.1.2.1 | Стимулирование населения к выражению собственной позиции по вопросам, касающимся развития города | До 2021 года | Заместитель главы города Енисейска по социальным и общим вопросам  Заместитель председателя Енисейского городского Совета депутатов  Отдел кадровой и организационной работы  Главный специалист по молодежной политике, взаимодействию с общественными, религиозными организациями и СМИ  МБУ «Енисейский городской информационный центр» | Разработка и внедрение в работу новых форм и тактик проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, опросов и т.д. |
| **1.1.3** | **Задача: повышение уровня доверия к органам власти** | | | |
| 1.1.3.1 | Выстраивание системы обратной связи с жителями города | Ежегодно | Заместитель главы города Енисейска по социальным и общим вопросам  Заместитель председателя Енисейского городского Совета депутатов  Отдел документационного обеспечения администрации города  МБУ «Енисейский городской информационный центр» | Внедрение практики ежегодных отчетов главы города и председателя Енисейского городского Совета депутатов об исполнении обращений граждан. |
| 1.1.3.2 | Противодействие коррупции | 2020-2030 | Енисейский городской Совет депутатов  Глава города Енисейска  Отдел правовой работы и муниципального контроля | Проведение анализа эффективности работы органов местного самоуправления, муниципальных учреждений по противодействию коррупции, а также выявлению причин и условий, способствующих ее проявлению.  Выработка предложений по совершенствованию правовых актов города Енисейска в целях устранения положений, способствующих возникновению коррупции.  Разработка рекомендаций по организации мероприятий в области просвещения и агитации населения, муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений в целях формирования у них навыков антикоррупционного поведения.  Осуществление оценки эффективности реализации принятых решений по вопросам противодействия коррупции.  Изучение и анализ практики организации работы в области противодействия коррупции в других муниципальных образованиях и внедрение успешных практик в работу муниципалитета. |
| 1.1.3.3 | Контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации | 2020-2030 | Глава города Енисейска | Реализация Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 ФЗ от 22.05.2002, в рамках выделенных полномочий |
| **Цель 2-го уровня**  **1.2 повышение эффективности управления муниципальными ресурсами** | | | | |
| **1.2.1** | **Задача: эффективное управление муниципальными землями** | | | |
|  | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** | **Механизм** |
| 1.2.1.1 | Выявление бесхозных земельных участков, межевание, постановка на учет | до 2022 года | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения  Отдел правовой работы и муниципального контроля  Отдел строительства и архитектуры администрации города  МКУ «Управление муниципальным имуществом» | Реализация муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной собственностью» (Подпрограмма 1 «Управление муниципальными землями») |
| 1.2.1.2 | Формирование земельных участков для привлечения инвестиций для интенсивного экономического развития и инвестиционной привлекательности города | до 2025 года | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения  Отдел строительства и архитектуры администрации города  Отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации города МКУ «Управление муниципальным имуществом» | Реализация муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной собственностью» (Подпрограмма 1 «Управление муниципальными землями») |
| 1.2.1.3 | Проведение межевания и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами, нежилыми зданиями, объектами инженерной инфраструктуры (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и т.п.), автомобильными дорогами и проездами, улицами, находящихся в муниципальной собственности | до 2030 года | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения  Отдел строительства и архитектуры администрации города  МКУ «Управление муниципальным имуществом» | Реализация муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной собственностью» (Подпрограмма 1 «Управление муниципальными землями») |
| **1.2.2** | **Задача: эффективное управление муниципальными зданиями, сооружениями** | | | |
| 1.2.2.1 | Выявление и своевременное проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, проведение кадастровых работ и государственная регистрация прав на недвижимое имущество (в том числе на земельные участки) | До 2022 года | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения  Отдел строительства и архитектуры администрации города  МКУ «Управление муниципальным имуществом» | Реализация муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной собственностью» (подпрограмма 2 «Управлением муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями») |
| 1.2.2.2 | Проведение полной инвентаризации объектов муниципальной собственности, определение сервитутов. | До 2023 года | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения  Отдел строительства и архитектуры администрации города  МКУ «Управление муниципальным имуществом» | Реализация муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной собственностью» (подпрограмма 2 «Управлением муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями») |
| 1.2.2.3 | Обеспечение сокращения расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих решений | 2020-2030 | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения | Реализация муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной собственностью» (подпрограмма 2 «Управлением муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями») |
| 1.2.2.4 | Повышение энергоэффективности муниципального имущества | 2020-2030 | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения  МКУ «Управление муниципальным имуществом» | Реализация муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной собственностью» (подпрограмма 2 «Управлением муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями») |
| 1.2.2.5 | Содержание муниципального имущества в нормативном состоянии | 2020-2030 | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения  МКУ «Управление муниципальным имуществом» | Осуществление контроля за физическим состоянием муниципального имущества.  Ремонт и содержание муниципального имущества.  Реализация муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной собственностью» (подпрограмма 2 «Управлением муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями») |
| 1.2.2.6 | Обеспечение достоверной системы учета Реестром муниципальной собственности | до 2023 года | МКУ «Управление муниципальным имуществом» | Реализация муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной собственностью» (подпрограмма 2 «Управлением муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями») |
| 1.2.2.7 | Внедрение комплекса мер, позволяющих повысить эффективность использования муниципального имущества и земель, путем предоставления их в аренду (собственность) на особых условиях для целей, соответствующих стратегическим приоритетам развития города Енисейска | до 2021 года | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по жизнеобеспечению  Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Заместитель председателя Енисейского городского Совета депутатов  Отдел правовой работы и муниципального контроля администрации города Отдел строительства и архитектуры администрации города  Отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации города  МКУ «Управление муниципальным имуществом» | Актуализация нормативно-правовой базы, касающейся предоставления муниципального имущества в аренду (собственность) на особых условиях |
| **1.2.3** | **Задача: эффективный финансовый менеджмент** | | | |
| 1.2.3.1 | Снижение суммы муниципального долга | 2021-2030 | Глава города Енисейска  Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Финансовое управление администрации города | Реализация отдельного мероприятия «Управление муниципальным долгом города Енисейска» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» (ежегодное снижение муниципального долга на 1 млн. рублей).  Направление дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета города сверх утвержденных Решением о бюджете на уменьшение суммы муниципального долга. |
| 1.2.3.2 | Повышение финансовой грамотности населения, гражданской активности при формировании бюджета | 2020-2030 | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Финансовое управление администрации города | Поддержание в актуальном состоянии вкладки «Открытый бюджет», брошюры «Бюджет для граждан» (на официальном Интернет-портале ОМСУ г. Енисейска) (с 2020 года).  Проведение уроков финансовой грамотности для жителей города Енисейска (для всех возрастов) (с 2021 года). |
| 1.2.3.3 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города в условиях ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета | 2020-2030 | Глава города Енисейска  Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Финансовое управление администрации города | Определение основных направлений бюджетной и муниципальной налоговой политики в соответствии с документами стратегического планирования города Енисейска, в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством РФ, Красноярского края и города Енисейска |
| 1.2.3.4 | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | 2020-2030 | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Финансовое управление администрации | Формирование плана контрольных мероприятий, их проведение и оформление результатов. Передача материалов в соответствующие органы о нарушениях бюджетного законодательства. |
| 1.2.3.5 | Организация и осуществление контроля в сфере закупок | 2020-2030 | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Финансовое управление администрации города | Формирование плана контрольных мероприятий в сфере закупок, их проведение и оформление результатов. Передача материалов в соответствующие органы о нарушениях бюджетного законодательства |
| 1.2.3.6 | Методическое обеспечение ГРБС | 2020-2030 | Финансовое управление администрации города,  Отдел правовой работы и муниципального контроля администрации города | Формирование базового перечня нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ГРБС и его подведомственных организаций,  осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы распределения, выделения и использования бюджетных средств и государственного (муниципального) имущества,  разработка комплекса мер, способствующих повышению эффективности организации бухгалтерского учета ГРБС и его подведомственных организаций. |
| 1.2.3.7 | Контроль за исполнением бюджета города и экспертиза проектов бюджета города | Ежегодно | Контрольно-счетная палата города Енисейска | Анализ бюджетного процесса в городе и подготовка предложений, направленных на его совершенствование |
| 1.2.3.8 | Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета города, а также средств, получаемых городским бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Ежегодно | Контрольно-счетная палата города Енисейска | Формирование плана контрольных мероприятий, их проведение и оформление результатов. Передача материалов в соответствующие органы о нарушениях бюджетного законодательства. Контроль за выполнением муниципальных заданий подведомственными бюджетными учреждениями |
| 1.2.3.9 | Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию | Ежегодно | Контрольно-счетная палата города Енисейска | Организация внешнего муниципального финансового контроля |
| 1.2.3.10 | Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета города, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города и имущества, находящегося в муниципальной собственности | Ежегодно | Контрольно-счетная палата города Енисейска | Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) |
| 1.2.3.11 | Аудит в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом [от 05.04.2013 № 44-ФЗ](http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E3582471-B8B8-4D69-B4C4-3DF3F904EEA0) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Ежегодно | Контрольно-счетная палата города Енисейска | Осуществление внешнего муниципального финансового контроля |
| **Цель 2-го уровня**  **1.3 повышение качества кадров** | | | | |
| **1.3.1.** | **Задача: эффективная внутренняя кадровая политика** | | | |
| 1.3.1.1 | Формирование кадрового резерва на замещение муниципальных должностей | До 2021 года | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Отдел кадровой и организационной работы | Актуализация содержащихся в нормативных документах требований к персоналу в соответствии с актуальными задачами.  Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы г. Енисейска» |
| 1.3.1.2 | Эффективное и рациональное распределение должностных обязанностей | 2020-2030 | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Отдел кадровой и организационной работы | Определение единого подхода, ориентированного на достижение стратегических целей развития города |
| 1.3.1.3 | Оценка и аттестация муниципальных служащих | Ежегодно | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Отдел кадровой и организационной работы | Разработка и внедрение системы показателей эффективности деятельности муниципальных служащих (KPI)/  Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы г. Енисейска» |
| 1.3.1.4 | Развитие и повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | 2020-2030 | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Отдел кадровой и организационной работы | Обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих по направлениям, согласующимися со стратегическими задачами социально-экономического развития города, в том числе формирование навыков проектного управления.  Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы г. Енисейска» |
| 1.3.1.5 | Создание условий для саморазвития муниципальных служащих | 2021-2030 | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Отдел кадровой и организационной работы | Создание единой системы мотивации и стимулирования муниципальных служащих.  Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы г. Енисейска» |
| **Цель 2-го уровня**  **1.4 повышение качества муниципальных услуг** | | | | |
| 1.4.1 | Разработка системы оценки качества муниципальных услуг (стандарта) | До 2021 года | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли | Актуализация действующих регламентов оказания муниципальных услуг. |
| 1.4.2 | Переход на электронную систему документооборота | До 2022 года | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Отдел документационного обеспечения | Обновление материально-технической базы (ПК, комплектующие и программное обеспечение) |
| 1.4.3 | Повышение доступности муниципальных услуг.  *Создание коммуникационного поля для потребителей муниципальных услуг* | Постоянно | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Отдел кадровой и организационной работы | Перевод муниципальных услуг в электронный вид. *Разработка мобильного приложения (Интернет- приемная)* |
| 1.4.4 | Обеспечение баланса экономических и социальных интересов населения города и интересов предприятий и организаций, обеспечивающего доступность услуг для потребителей и эффективного функционирования предприятий и организаций | 2020-2030 | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Городская комиссия по рассмотрению цен и тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, не относящихся к деятельности организаций коммунального комплекса. | Контроль цен и тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений.  Обеспечение открытости информации о тарифах (ценах) и порядке их утверждения на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями. |
| **СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ: ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ**  **Цель 1-го уровня: повышение качества, доступности предоставляемых услуг, комфортности городской среды** | | | | |
| **Цель 2-го уровня**  **2.1 содействие занятости и трудоустройству населения** | | | | |
| **2.1.1** | **Задача: обеспечение развития системы целевой подготовки кадров** | | | |
| 2.1.1.1 | Создание межведомственной системы профессиональной ориентации в формате «профориентация всю жизнь» с ориентацией на перспективные потребности развития города | С 2021 года | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Заместитель председателя Енисейского городского Совета депутатов  МКУ «Управление образования г. Енисейска»  КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж»  КГБОУ СПО «Енисейский многопрофильный техникум»  КГБУ «Центр занятости населения г. Енисейска» | Разработка и реализация межведомственного проекта «Профориентация на всю жизнь» |
| 2.1.1.2 | Подготовка кадров, обеспечивающих в дальнейшем реализацию стратегических приоритетов города | Постоянно | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Заместитель председателя Енисейского городского Совета депутатов  МКУ «Управление образования г. Енисейска»  КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж»  КГБОУ СПО «Енисейский многопрофильный техникум»  КГБУ «Центр занятости населения г. Енисейска»  МКУ «Управление культуры, спорта, туризма моложеной политики» | Определение перечня профессий, дефицитных на территории города (совместно с КГБУ «Центр занятости населения»), заключение договоров на обучение талантливой молодежи с ВУЗами и ССУЗами.  Разработка межведомственного проекта по включению молодежи в следующие направления деятельности: «Проектное» (разработка и реализация отраслевых проектов), «Экспертно-аналитическое» (разработка предложений в нормативные правовые акты, относящиеся к сфере компетенции муниципального управления), «Кадровое» (обучение и стажировка).  Реализация муниципальной программы «Содействие занятости и трудоустройству населения» (подпрограмма 1«Подготовка перспективных кадров») |
| 2.1.1.3 | Повышение профессионально-квалификационной мобильности граждан, минимизации оттока местных трудовых ресурсов | Постоянно | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Заместитель председателя Енисейского городского Совета депутатов  КГБУ «Центр занятости населения г. Енисейска» | Участие в региональные образовательные программы по повышению квалификации и переподготовке кадров.  Создание условий для развития самозанятости.  Реализация межведомственного проекта «Повышение уровня занятости населения, в рамках Стратегии социально-экономического развития до 2030 года»  Реализация муниципальной программы «Содействие занятости и трудоустройству населения» (подпрограмма 2 «Содействие развитию самозанятости») |
| 2.1.1.4 | Профессиональная переподготовка лиц предпенсионного возраста | Постоянно | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель председателя Енисейского городского Совета депутатов  КГБУ «Центр занятости населения» | Реализация специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионноговозраста на период до 2024 года |
| 2.1.1.5 | Выявление неформальной занятости и легализация работников | Постоянно | Межведомственная комиссия по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению неформальной занятости и задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города Енисейска | Регулярное проведение информационных кампаний, направленных на формирование негативного отношения к неформальной занятости и незаконному предпринимательству. |
| 2.1.1.6 | Обеспечение занятости отдельных категорий граждан |  | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель председателя Енисейского городского Совета депутатов  Отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли  КГБУ «Центр занятости населения» | Создание механизма стимулирования (поддержки) работодателей на создание рабочих мест для отдельных категорий граждан. |
| 2.1.2 | **Задача: обеспечение муниципалитета профессиональными кадрами** | | | |
| 1.3.2.1 | Привлечение высококвалифицированных кадров для работы на территории города (по отраслям) | Постоянно | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  КГБУ «Центр занятости населения»  Отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли | Создание механизма для привлечения дефицитных специалистов для работы на территории города. |
| **Цель 2-го уровня**  **2.2 укрепление здоровья и долголетие** | | | | |
| **2.2.1** | **Задача:развитие физической культуры и спорта** | | | |
| 2.2.1.1 | Модернизация и развитие (в соответствии с отраслевой программой) сети учреждений физической культуры и спорта | 2020-2022 | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Главный специалист по спорту  МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики» | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для вовлечения всех слоев населения города в систематические занятия физической культурой и спортом:  - строительство спортивных площадок, хоккейных коробок, простейших турникетов, уличных тренажеров по микрорайонам города;  - реконструкция действующих спортивных сооружений (стадион «Труд», площадки школ и др.);  - обеспечение максимальной загруженности действующих спортивных объектов спорта (спортивные залы общеобразовательных школ, техникума, колледжа, учреждений спортивной направленности, клубов по месту жительства и др.);  - осуществление кадровой политики на спортивных объектах спорта (за счет работы общественников, совместителей, штатных должностей, новых ставок инструкторов в зависимости от потребности в том или ином виде спорта; работа со старшим населением и др.);  - приобретение спортивного оборудования, инвентаря для занятий на спортивных объектах спорта, приобретение спортивной формы для участия в соревнованиях спортсменов города, приобретение спортивного инвентаря для проката и др.);  - оказание платных услуг в учреждениях спорта, культуры, образования (платные секции, аренда спортивных площадей, аренда и прокат спортинвентаря и др.);  Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске»в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» |
| 2.2.1.2 | Развитие адаптивной физической культуры и спорта | 2020-2022 | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Главный специалист по спорту  МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики» | Создание для людей с ограниченными возможностями здоровья условий для занятий физической культурой и спортом:  - создание материально технической базы;  - подготовка кадров для работы с инвалидами, лицами с ограниченными возможностями здоровья, с ОВЗ;  - проведение спортивных мероприятий (турниров) и участие в краевых соревнованиях инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, людей с ОВЗ;  Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске» (подпрограмма 3 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»). |
| 2.2.1.3 | Развитие детского и юношеского спорта | 2020-2030 | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Главный специалист по спорту  МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики» | Развитие системы подготовки спортивного резерва:  **-** повышение эффективности подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд;  - повышение уровня спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку;  - совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения системы подготовки спортивного резерва;  - развитие кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва;  - развитие инфраструктуры, финансового и материально-технического обеспечения организаций, осуществляющих спортивную подготовку;  - совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей на основе требований федеральных стандартов спортивной подготовки;  -совершенствование научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения;  - совершенствование системы спортивных соревнований;  Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске» (подпрограмма 1 «Развитие детского и юношеского спорта»).  Выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет) и привлечение краевых субсидий на развитие детского и юношеского спорта, и на выполнение федеральных стандартов спортивной подготовки |
| 2.2.1.4 | Развитие массового спорта | 2020-2030 | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Главный специалист по спорту  МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики» | - Создание системы практик «прямого доступа» к современным методикам оздоровления и сохранения здоровья для различных групп населения (занятия в группах по видам спорта, дни здоровья);  - Создание городского сообщества наставников в области здорового образа жизни с привлечением ветеранов спорта, волонтеров (проведение акций, конкурсов, тематические беседы);  - Формирование открытого пространства для поддержки различных локальных сообществ, ведущих здоровый образ жизни, а именно:  - создание групп здоровья на базе физкультурно-спортивных учреждений.  - организация спортивно-массовой работы, (проведение городских Спартакиад, соревнований по видам спорта, массовые акций, конкурсов, турниров).  - вовлечение населения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске» на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. (подпрограмма 2 «Развитие массовой физической культуры и спорта»).  2023-2025: создание городской инфраструктуры «шаговой доступности» для занятий физической культуры для различных групп населения и развитие новых форм физической активности населения (традиционных);  развитие зимних видов спорта и новых форм физической активности населения. |
| **2.2.2** | **Задача:профилактика заболеваний** | | | |
| 2.2.2.1 | Сформировать у населения культуру бережного отношения к собственному здоровью | 2020-2030 | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Главный специалист по спорту  Ответственный секретарь по делам несовершеннолетних и защите их прав  МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики»  МКУ «Управления образования г. Енисейска»  МБУ «Молодежный центр»  КГБОУ «Енисейский педагогический колледж»  КГБПОУ «Енисейский многопрофильный техникум» | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (наркомания, алкоголизм, табакокурение), в том числе проведение профилактических мероприятий.  Проведение информационных кампаний, в том числе в средствах массовой информации, по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально значимых заболеваний.  Осуществление взаимодействия с работодателями, предприятий всех форм собственности, расположенных на территории города на предмет важности и значимости обеспечения прохождения работниками медицинских проф. осмотров и диспансеризации.  Проведение информационной кампании для работодателей, напоминающей о необходимости соблюдения норм условий труда и производственной безопасности.  Реализация муниципальной программы «Молодежь города Енисейска в XXI веке» на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. (подпрограмма 4 «Пропаганда здорового образа жизни и активного досуга»).  2023-2030 гг: проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями на предмет внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников;  стимулирование и поддержка института наставничества в сфере здорового образа жизни, поддержка института спортивных инструкторов. |
| 2.2.2.2 | Профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием, с целью сохранения и укрепления здоровья населения, в том числе детей и подростков. | с 2021 года | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам |  |
| **Цель 2-го уровня**  **2.3 вовлечение жителей в образовательные программы и просветительские проекты, укрепление гражданской позиции** | | | | |
| **2.3.1** | **Задача: обеспечение качественного образования** | | | |
| 2.3.1.1 | Непрерывное образование и просвещение, охватывающие все население | С 2021 года | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики»  МКУ «Управление образования г. Енисейска»  КГБОУ «Енисейский педагогический колледж»  КГБПОУ «Енисейский многопрофильный техникум»  МБУ «Молодежный центр» | Обеспечение доступа к краевым, федеральным и мировым образовательным ресурсам для всех групп населения с использованием современных цифровых платформ  Разработка и реализация межведомственного проекта, обеспечивающего создание и реализацию модели доступности населения города к современным цифровым ресурсам.  Разработка и реализация проекта «Новые возможности для каждого», в том числе повышение уровня цифровой грамотности населения.  Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования города Енисейска» |
| 2.3.1.2 | Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи | 2020-2030 | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики»  МКУ «Управление образования г. Енисейска»  КГБОУ «Енисейский педагогический колледж»  КГБПОУ «Енисейский многопрофильный техникум»  МБУ «Молодежный центр города Енисейска» | Активное включение учащихся школ, студентов в участие в международных и российских конкурсах по дисциплинам общего и профессионального образования.  Разработка межведомственного проекта, обеспечивающего поддержку одаренных и талантливых детей и молодежи, в том числе участие в творческих и профессиональных конкурсах(российское движение Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).  Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования города Енисейска» |
| 2.3.1.3 | Создание условий для успешного профессионального развития педагогических кадров | С 2021 года | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики»  МКУ «Управление образования г. Енисейска»  КГБОУ «Енисейский педагогический колледж»  КГБПОУ «Енисейский многопрофильный техникум»  МБУ «Молодежный центр города Енисейска» | Содействие включения педагогов в работу профессиональных сообществ через участие в мастер-классах и тренингах, педагогических слетах и конференциях муниципального и регионального уровней.  Обеспечение возможности получения педагогами дополнительного профессионального образования  Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования города Енисейска» |
| 2.3.1.4 | Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования | 2020-2030 | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  МКУ «Управление образования г. Енисейска» | Осуществление текущего содержания зданий детских садов, выплаты заработной платы, и обеспечение иных расходов, связанных с организацией образовательного процесса, в том числе создание условий для безопасного и комфортного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях.  Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования города Енисейска» |
| 2.3.1.5 | Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования | 2020-2030 | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  МКУ «Управление образования г. Енисейска» | Непрерывное повышение качества инфраструктуры обучения и создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов в общеобразовательных учреждениях города, обеспечивающие равные возможности для современного качественного образования, в том числе и для детей с ОВЗ, повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг.  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, обеспечение безопасности обучающихся и работников общеобразовательных учреждений.  Организация и проведение оздоровительной кампании для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время (организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей, оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края.  Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования города Енисейска» |
| 2.3.1.6 | Предоставление общедоступного и качественного дополнительного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся | 2020-2030 | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  МКУ «Управление образования г. Енисейска» | Обеспечение занятости детей в свободное время, развития их способности, создание условий для социальной адаптации, формирования здорового образа жизни, ориентации в выборе будущей профессии.  Обеспечение возможности участия одаренных и талантливых детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах и т.д.  Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования города Енисейска» |
| 2.3.2.7 | Развитие культурно-познавательного туризма среди детей и укрепление межмуниципальных связей (в рамках реализации данного направления) в соответствии с городским «Культурным календарем» | С 2021 года | Культура, партнеры – образование общее и профессиональное, молодежь | Разработка межведомственного, межмуниципального проекта «Енисейск – историческая столица края», обеспечивающего воспитание личностного развития грамотных, патриотически настроенных юных жителей Красноярского края |
| **2.3.2** | **Задача: содействие духовному развитию и повышению культурного уровня** | | | |
| 2.3.2.1 | Создание условий для досуга и творческой самореализации жителей города | С 2021 года | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики» | Создание современной инфраструктуры в муниципальных учреждениях культуры.  Создание (реконструкция) выставочных пространств для местных мастеров.  Повышение уровня культурного развития жителей города через создание условий для их творческой самореализации.  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города, обеспечивающих досуг жителей города.  Обеспечение развития муниципальной библиотеки.  Обеспечение детской музыкальной, художественной, хореографической школ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами.  Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Енисейска» и регионального проекта «Культурная среда». |
| 2.3.2.2 | Создание единого культурного городского пространства | 2020-2030 | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Главный специалист по молодежной политике, взаимодействию с общественными, религиозными организациями и СМИ  МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики»  МБУ «Молодежный центр» | Организация и проведение культурно массовых мероприятий (в соответствии с городским культурным календарем), показ кинофильмов  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.  Обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов (развитие волонтерства в сфере культуры).  Поддержка проектов НКО, направленных на гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей Енисейска, включая мероприятия, направленные на популяризацию, народных художественных промыслов и ремесел.  Сохранение уникальных данных об истории Енисейска.  Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Енисейска» в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди».  Реализация муниципальной программы «Формирование гражданского общества города Енисейске» (подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска») |
| 2.3.2.3 | Поддержка творческих инициатив | 2020-2030 | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики» | Продвижение и поддержка в сфере культуры и искусства талантливых граждан (творческих коллективов, объединений).  Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Енисейска» в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» |
| **2.3.3** | **Задача: повышение активности горожан в решении общегородских вопросов** | | | |
| 2.3.3.1 | Формирование у жителей активной гражданской позиции | 2020-2030 | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Главный специалист по молодежной политике, взаимодействию с общественными, религиозными организациями и СМИ  МБУ «Молодежный центр | Проведение тренингов (курсов) по развитию лидерских качеств.  Вовлечение молодежи в реализацию социальных и инновационных проектов в сферах образования, науки, культуры, технологий, в международные творческие, научные и спортивные объединения.  Формирование патриотического сознания у молодежи. |
| 2.3.3.2 | Вовлечение молодежи в решение городских задач по развитию городской среды, содействие движению трудовых отрядов старшеклассников | 2020-2030 | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам  Главный специалист по молодежной политике, взаимодействию с общественными, религиозными организациями и СМИ  МКУ «Архитектурно-производственная группа»  МБУ «Молодежный центр» | Развитие добровольческого и волонтерского движения.  Популяризация успешных практик ответственного и бережного отношения к общественным культурно-историческим пространствам города. |
| 2.3.3.3 | Расширение сферы практико-ориентированной деятельности НКО и поддержка реализации их проектов | 2020-2030 |  | Организация методического сопровождения НКО, оказание финансовой поддержки для реализации проектов |
| 2.3.3.4 | Развитие информационной культуры в молодежной среде | 2020-2030 |  | Содействие развитию у молодежи навыков анализа и фильтрования «мусорной» информации.  Обеспечение интеграции традиционных умений молодежи в информационном обществе (использование различных Интернет-ресурсов, электронных библиотек, баз данных и т.д.).  Создание условий для развития необходимых компетенций: компьютерная культура общения, культура письма (в том числе делового), культура научно-исследовательского труда и т.д. |
| 2.3.3.5 | Содействие развитию системы корпоративной социальной ответственности в предпринимательском обществе | 2020-2030 |  | Объединение усилий органов местного самоуправления, бизнеса и населения в решении насущных городских проблем, осуществлении гуманитарной политики, меценатства, добровольческих гражданских инициатив, направленных на создание комфортных условий для проживания граждан в городе Енисейске. |
| **Цель 2-го уровня**  **2.4 повышение комфортности и доступности городской среды** | | | | |
| **2.4.1** | **Задача: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры города** | | | |
| 2.4.1.1 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры:  Реконструкция очистных сооружений по ул. Рабоче- Крестьянская, 176;  Строительство 8 канализационных насосныхстанций и новых канализационных сетей | До 2027 года  2022-2023  2022-2025 | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» | Реализация муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» (подпрограмма 1 Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства»)  Концессионные соглашения  Частные инвестиции  Региональные программы |
| 2.4.1.2 | Строительство инженерной инфраструктуры:  Ввод в эксплуатацию водозабора Горского месторождения;  Строительство кольцевых водоводов в восточной и западной частях города с последующим объединением локальных водоводных сетей с магистральными водопроводными сетями;  Строительство новой линии электропередачи в микрорайоне « Аэропорт»;  Строительство и ввод в эксплуатацию полигона ТКО | До 2027 года  2020  2021-2024  2021-2022  2021-2022 | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» | Реализация муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска» (подпрограмма 4«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в новых микрорайонах»)  Региональные программы  Концессионные соглашения  Частные инвестиции |
| **2.4.2** | **Задача: развитие транспортной инфраструктуры города** | | | |
| 2.4.2.1 | Обеспечение доступности общественных и культурных городских объектов для людей с ОВЗ. | С 2021 года | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска»  МКУ «Архитектурно-производственная группа» | Внебюджетные средства (гранты, средства фондов).  Включение данного направления в муниципальную программу«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» |
| 2.4.2.2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения:  Маршрут транзитного транспорта: Ул. Рабоче- Крестьянская- ул. Молокова- ул. Бограда- пер Партизанский- ул. Ванеева;  Маршрут городского общественного транспорта: ул. Лесозаводская- ул. Куйбышева- ул. Мичурина;  Приведение в нормативное состояние автобусных остановок и тротуаров | 2020-2021  2020-2022  Ежегодно | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» | Реализация муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» (подпрограмма 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта») |
| 2.4.2.3 | Строительство новых дорог:  Микрорайоны Южный, Южный-2, Северо- Восточный;  Объездная автомобильная дорога « Обход города Енисейска» | 2022-2025  2024-2026 | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» | Реализация муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» (подпрограмма 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта») |
| 2.4.2.4 | Обустройство парковочных мест общего пользования | С 2021 года | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» | Включение данного направления в муниципальную программу «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» |
| 2.4.2.5 | Эффективное управление городским транспортом | 2020-2030 | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» | Разработка комплекса мер по взаимодействию с частными перевозчиками.  Реализация муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» (подпрограмма 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта») |
| **2.4.3** | **Задача: развитие жилищного строительства** | | | |
| 2.4.3.1 | Организация застройки новых жилых микрорайонов города с учетом строительства объектов социальной инфраструктуры :  (Восточный-1: строительство ж/д на 90 квартир,  Строительство ж/д на 60 квартир  Южный-2,  Северо-Восточный), | С 2022 года  2020-2023  2020-2023 | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, отдел строительства и архитектуры администрации города | Строительство опережающей инженерной и транспортной инфраструктуры.  Развитие среднеэтажного и малоэтажного строительства.  Реализация муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска» (подпрограмма 3 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в новых микрорайонах».  Региональная программа.  Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством. |
| 2.4.3.2 | Проведение реновации кварталов с ветхими зданиями (микрорайон Вологдинка) | с 2026 года | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, отдел строительства и архитектуры администрации города |  |
| 2.4.3.3 | Устойчивое сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда | 2020-2030 | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, отдел строительства и архитектуры администрации города | Реализация муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска» (подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске»).  **Реализация региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019–2025 годы** |
| **2.4.4** | **Задача: территориальное развитие города** | | | |
| 2.4.4.1 | Актуализация генерального плана | Ежегодно | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, Отдел строительства и архитектуры администрации города | Общественные обсуждения, публичные слушания, издание соответствующих НПА. |
| 2.4.4.2 | Разработка новых проектов планировок:  Южный-1, Юго-Восточный, Восточный-2, Каштакская Слобода, Вологдинка (реновация)) | 2020-2030 | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, Отдел строительства и архитектуры администрации города | Общественные обсуждения, публичные слушания, издание соответствующих НПА. |
| 2.4.4.3 | Актуализация правил землепользования и  застройки города | Ежегодно | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, Отдел строительства и архитектуры администрации города | Общественные обсуждения, публичные слушания, издание соответствующих НПА. |
| 2.4.4.4 | Актуализация правил благоустройства города | Ежегодно | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, Отдел строительства и архитектуры администрации города | Общественные обсуждения, публичные слушания, издание соответствующих НПА. |
| 2.4.4.5 | Разработка комплексных программ развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур | 2020-2021 | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, Отдел строительства и архитектуры администрации города, МКУ«Служба муниципального заказа города Енисейска» |  |
| 2.4.4.6 | Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) | 2020 | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, Отдел строительства и архитектуры администрации города |  |
| **2.4.5** | **Задача: формирование современной городской среды** | | | |
| 2.4.5.1 | Благоустройство дворовых территорий: |  | Заместитель главы города по жизнеобеспечению  МКУ «Архитектурно-производственная группа» | Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы».  Реализация государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды».  Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» |
| г. Енисейск, ул. Скорнякова, д.17  г. Енисейск, ул. Калинина, д.20  г. Енисейск, ул. Гастелло, д.7А  г. Енисейск, ул. Гастелло, д.3Б | 2020 |
| Г. Енисейск ул. Ленина, д.40, д.40а;  Ул. Ленина,д.8,д.10;  Ул. Куйбышева, д.64,д.66,д.68,д.47б, д.49а;ул. Куйбышева, д.51, д.51а,д.72,д.74,д.76,д.78,д.80,д.82;  Ул. Кирова, д.112;  Ул. Ванеева,д.66;  Ул. Иоффе, д.17,д.19,д.27,д.49,д.51  Ул. Каурова ,д.95А;  Ул. Худзинского, д.75  Ул. Рабоче- Крестьянская,д.208, д.208а;  Ул. Калинина, д.20;  Ул. Скорнякова, д.17;  Ул. Промышленная,д.20,д.20/4,д. 20/2,д.20/6,.д.20/8;  ул. Доры Кваш, 19,д.22;  Ул. Гастелло,д.3а,д. 3Б,д.7А,д.21;  Ул. Авиаторов, д.4, д.4а, д.6 | Ежегодно до 2024 года ( по дополнительному графику) |
| 2.4.5.2 | Благоустройство общественных пространств: |  | Заместитель главы города по жизнеобеспечению  МКУ «Архитектурно-производственная группа» | Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы».  Реализация государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды».  Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» |
| Территория вблизи братской могилы 242-х участников Енисейско-Маклаковского восстания, ул. Иоффе. 1 |
| 2020 |
| Территория вблизи военно-мемориального памятника воину-освободителю | Ежегодно до 2024 года |
| Набережная(левая часть) ул. Петровского |
| Территория отдыха по ул. Ванеева |
| Зона отдыха в мкрн. «Хлебозавод» |
| 2.4.5.3 | Благоустройство парков, скверов:  Сквер, ул. Ленина, 113А;  Сквер, ул. Фефелова, 94а;  Сквер отдыха и парковой зоны мкрн. «Полюс»;  Сквер Авиаторов мкрн. «Аэропорт» | Ежегодно до 2024 года | Заместитель главы города по жизнеобеспечению  МКУ «Архитектурно-производственная группа» | Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы».  Реализация государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды».  Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» |
| **2.4.6** | **Задача: обеспечение функционирования объектов благоустройства** | | | |
| 2.4.6.1 | Обеспечение надежного уличного освещения:  Строительство линии уличного освещения:  - на участке от ул. Ленина, д.4а до мкр- она «Полюс»;  -на участке от ул. Чкалова до мкр- она « Аэропорт» | 2020-2030 | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» | Реализация муниципальной «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» (подпрограмма 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустройства») |
| 2.4.6.2 | Благоустройство и содержание территорий города | 2020-2030 | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» | Содержание городских территорий в нормативном состоянии. Осуществление озеленения (посадки), содержания, охраны городских зеленых насаждений.  Разработка соответствующей нормативной базы (внесение изменений в действующие нормативные акты).  Реализация муниципальной «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» (подпрограмма 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустройства») |
| 2.4.6.3 | Расширение территории городского кладбища в Горской | 2021-2022 | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» | Муниципальная программа «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» (подпрограмма 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустройства». мероприятие «Содержание и благоустройство кладбищ») |
| **2.4.7** | **Задача: обеспечение благоприятной экологической ситуации и охрана окружающей среды** | | | |
| 2.4.7.1 | Формирование у населения культуры ответственного отношения к экологии | С 2021 года | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам, главный специалист по молодежной политике, взаимодействию с общественными, религиозными организациями и СМИ | Разработка и реализация муниципальной программы (подпрограммы), направленной на обеспечение благоприятной экологической ситуации и охрану окружающей среды |
| 2.4.7.2 | Оптимизация системы обращения с ТКО и ликвидация стихийных свалок | До 2022 года | Заместитель главы города по жизнеобеспечению | Организация регулярного контроля за городскими территориями на предмет возникновения стихийных свалок ТКО.  Создание системы общественного контроля по выявлению несанкционированных свалок, организационная и грантовая поддержка некоммерческих организаций, занимающихся вопросами сохранения и восстановления окружающей природной среды и общественным экологическим контролем.  Разработка и реализация муниципальной программы (подпрограммы), включающей в себя мероприятия по ликвидации стихийных свалок на территории города и предупреждения их возникновения. |
| 2.4.7.3 | Обеспечение населения города чистой питьевой водой | 2020-2030 | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» | Реализация [государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"](http://docs.cntd.ru/document/465806464) |
| 2.4.7.4 | Восстановление и восполнение городских лесов | Ежегодно | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» | Разработка и реализация муниципальной программы (подпрограммы), направленной на обеспечение благоприятной экологической ситуации и охрану окружающей среды |
| 2.4.7.5 | Защита водных объектов | 2020-2030 | Заместитель главы города по жизнеобеспечению, МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» | Разработка и реализация муниципальной программы (подпрограммы), направленной на обеспечение благоприятной экологической ситуации и охрану окружающей среды |
| **Цель 2-го уровня**  **2.5 Обеспечение общественной безопасности на территории города Енисейска** | | | | |
| **2.5.1** | **Задача: создание безопасных условий проживания для жителей города Енисейска** | | | |
| 2.5.5.1 | Создание системы, гарантирующей бесперебойное функционирование объектов системы жизнеобеспечения населения и безопасную работу объектов, являющихся источниками повышенной опасности:  Создание системы эффективного предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций.  Защита населения от наводнений. | С 2025 года |  | Разработка муниципальной программы (подпрограммы), направленной на предупреждение возникновения ЧС на территории города. |
| 2.5.5.2 | Укрепления основ правопорядка  Создание единой системы уличного видеонаблюдения.  Противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений.  Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города Енисейска. | 2020-2030 |  | Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Енисейска» |
| 2.5.5.3 | Обеспечение общественной безопасности населения  Организация работ по отлову, учету и содержанию безнадзорных животных на территории города Енисейска.  Акарицидная обработка мест массового пользования. | 2020-2030 | Административная комиссия города Енисейска, специалист по гражданской обороне администрации города | Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Енисейска» (подпрограмма 3 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения») |
| 2.5.5.4 | Обеспечение пожарной безопасности на территории города:  Содержание пожарный водоемов, находящихся в муниципальной собственности в нормативном состоянии.  Проведение профилактической работы по пожарной безопасности | 2020-2030 | Администрация города Енисейска.  Главный специалист по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Енисейска» (подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории города Енисейска») |
| **СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКИ**  **Цель 1-го уровня: увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в структуре городской экономики** | | | | |
| **Цель 2-го уровня**  **3.1 вовлечение в предпринимательскую деятельность представителей разных социальных групп** | | | | |
| **3.1.1** | **Задача: популяризация предпринимательства** | | | |
| 3.1.1.1 | Организация информационного обеспечения деятельности субъектов МСП | 2020-2030 | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, заместитель главы города по социальным и общим вопросам, отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли, МКУ «Управления образования города Енисейска», КГКУ «ЦЗН г. Енисейска», МБУ «Молодежный центр», Финансовое управление администрации города | Повышение грамотности населения (финансовая, налоговая и т.д.).  Проведение образовательных программ в целях повышения предпринимательских компетенций в молодежной среде, подготовки молодежных бизнес-команд и вовлечения активной молодежи в предпринимательскую деятельность |
| 3.1.1.2 | Формирование перечня (карты) перспективных и востребованных жителями и гостями города услуг, работ | До 2022 года | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли, | Проведение маркетинговых исследований. |
| 3.1.2.3 | Содействие развитию конкуренции | 2020-2030 | отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли | Содействие формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также устранение административных барьеров |
| **Цель 2-го уровня**  **3.2 развитие рынка бытовых услуг** | | | | |
| **3.2.1** | **Задача: предоставление поддержки субъектам МСП, оказывающим наиболее актуальные для населения услуги (бытовые, транспортные, строительные)** | | | |
| 3.2.1.1 | Финансовая поддержка вновь созданным субъектам МСП (вновь созданным и действующим) | 2020-2030 | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, Отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли | Предоставление субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).  Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске». |
| 3.2.1.2 | Имущественная поддержка субъектов МПС | 2020-2030 | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, Отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли, МКУ «Управление муниципальным имуществом» | Проведение торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества с ограниченным кругом участников (только среди субъектов малого и среднего предпринимательства) в отношении имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| **Цель 2-го уровня**  **3.3 повышение роли «индустрии сибирского гостеприимства» как конкурентоспособной сферы предпринимательской деятельности** | | | | |
| **3.3.1** | **Задача:повышение предпринимательской активности на рынке услуг, связанных с приемом, размещением и организацией досуга для гостей города** | | | |
| 3.3.1.1 | Повышение качества услуг индустрии гостеприимства | 2020 год | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, заместитель главы города по социальным и общим вопросам, отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли | Разработка и принятие стандартов качества услуг, оказываемых в сфере индустрии гостеприимства |
| 3.3.1.2 | Поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность, связанную с приемом и размещением гостей, а также организацию досуга |  | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли | Предоставление субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Оказание имущественной поддержки.  Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске» |
| 3.3.1.3 | Совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров, востребованных в индустрии гостеприимства | 2020-2030 | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, Отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли | Предоставление поддержки субъектам МСП на обучение (повышение квалификации) персонала, занятого в данной отрасли |
| **СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ: КАПИТАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО НАЛЕДИЯ**  **Цель 1-го уровня:Повышение эффективности использования культурно-исторического наследия города** | | | | |
| **Цель 2-го уровня**  **4.1 увеличение туристического потока** | | | | |
| **4.1.1** | **Задача: повышение интереса к городу** | | | |
| 4.1.1.1 | Создание культурно-исторического центра в городе Енисейске с целостным восприятием традиций сибирского купечества | С 2022 года | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам, МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики» | Повышение привлекательности объектов туристского интереса.  Создание единого визуального стиля культурно-исторического центра города.  Повышение квалификации сотрудников исполнительного органа власти в области архитектуры |
| 4.1.1.2 | Создание уникального туристического продукта | С 2022 года | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, Заместитель главы города по социальным и общим вопросам, МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики», отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации города | Разработка и продвижение туристических маршрутов.  Развитие событийного туризма.  Развитие традиционных видов народных художественных промыслов и ремесел.  Поддержка и развитие частных музеев, коллекций, выставок, повествующих об истории и традициях города.  Позиционирование города на рынке туристических услуг края, страны, мира (брендирование территории) |
| **Цель 2-го уровня**  **4.2 совершенствование системы управления, сохранения, развития исторического наследия города** | | | | |
| 4.2.1 | **Задача: обеспечение сохранения и рационального использования исторического наследия, его интеграция в социальную, культурную,**  **экономическую жизнь города** | | | |
| 4.2.1.1 | Сохранение объектов культурного наследия, в том числе выявленных объектов археологического наследия | С 2021 года | Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, Заместитель главы города по социальным и общим вопросам, МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики» | Активизация работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и поддержание их в удовлетворительном состоянии, в том числе с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, участие в федеральных и региональных адресных программах.  Создание и развитие институтов организованных местных сообществ, в том числе волонтерских и благотворительных для вовлечения жителей и их мотивирования на участие в процессах сохранения историко-культурного наследия города.  Мероприятия по обеспечение сохранности ВОАН |
| 4.2.1.2 | Вовлечение горожан в проекты и программы, связанные с культурным и историческим наследием | С 2021 года | Заместитель главы города по социальным и общим вопросам, МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики» | Оказание поддержки общественным объединениям и организациям, осуществляющим развитие добровольческого (волонтерского) движения в области сохранения историко-культурного наследия и продвижения туристического потенциала города. |