**Отчет о реализации**

**муниципальных программ города Енисейска**

**за 2015 год**

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации города от 30.10.2014 № 271-п был утвержден Перечень муниципальных программ города Енисейска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы, приняты к реализации 10 муниципальных программ, в состав которых вошли 32 подпрограммы и 7 отдельных мероприятий.

Муниципальные программы города разрабатывались в рамках целеполагания по отраслевому принципу.

Согласно Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации, утв. постановлением администрации города от 06.08.2013 №243-п, ответственные исполнители муниципальных программ (главные распорядители средств бюджета города Енисейска), предоставили в отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли отчеты о реализации муниципальных программ за 2015 год.

***1*. *Муниципальная программа «Развитие системы образования города Енисейска» утв. постановлением администрации города от 29.10.2013 №317-п (в редакции постановления администрации города от 31.10.2014 №277-п), ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) – отдел образования администрации города Енисейска.***

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Енисейска» включает 5 подпрограмм и 3 мероприятия, степень реализации которых на отчетный период характеризуется как соответствие с утвержденным планом финансирования программных мероприятий. Значения целевых показателей подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования достигнуты и превышают запланированные значения, так показатель «обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях» по состоянию на отчетный период составляет 1253 места, запланированный показатель составлял 898 мест. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях объясняется тем, что в ноябре 2015 года введен в эксплуатацию новый детский сад.

Значения целевых показателей подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования» достигнуты.

Показатель «доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников» составляет 0,8 % (запланированное значение 1,3 %), один выпускник, допущенный к сдаче выпускных экзаменов, не прошел итоговую аттестацию.

Значение целевого показателя «доля детей в возрасте 5 -18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования» на отчетный период составляет 69,9 %, что превышает запланированное значение показателя - 52,1%. Этот объясняется с тем, что в 2015 году изменилась сеть образовательных учреждений, в частности, произошла реорганизация двух учреждений дополнительного образования - Центр детского творчества и Станция юных натуралистов объединились в одно учреждение «Центр дополнительного образования». С января 2016 г. МАОУ «Межшкольный учебный комбинат» функционирует в статусе учреждения дополнительного образования «Центр профессионального самоопределения и технологического образования», в период с 22 декабря 2015 г. в учреждении началась работа по корректировке учебных объединений, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.

Показатели подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», мероприятий «Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи», «Стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска» соответствуют запланированным значениям показателей этих подпрограмм и мероприятий. Показатель «количество граждан из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями» мероприятия «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» не соответствует запланированному значению «17» и составляет «14». Данный факт объясняется улучшением состояния семейного благополучия жителей города, соответственно, уменьшается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На реализацию подпрограмм и мероприятий муниципальной программы на 2015 год было запланировано 257 640, 83 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 319 420, 47 тыс. рублей. Увеличение финансирование произошло по следующим подпрограммам:

«Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования». На реализацию мероприятий данной подпрограммы на 2015 год было запланировано 88 871,60 тыс. рублей, на отчетный период данный объем финансирования составляет 115 743,46 тыс. рублей. Увеличение объема финансирования связано с открытием нового детского сада на 190 мест, увеличением ассигнований на выплату МРОТа, увеличением расходов на оплату коммунальных услуг, а также в связи с перерасчетом краевых субвенций на осуществление образовательного процесса.

«Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования». На реализацию мероприятий данной подпрограммы на 2015 год было запланировано 123 523,2 тыс. рублей, на отчетный период данный объем финансирования составляет 154 032,08 тыс. рублей. Увеличение объема финансирования связано с получением школой № 2 денежного гранта по программе «Доступная среда», дополнительное финансирование на проведение ремонта спортивного зала школы № 3, проведением ремонтных работ в школе № 9, а также с увеличением ассигнований на выплату МРОТа, увеличением расходов на оплату коммунальных услуг, перерасчетом краевых субвенций на осуществление образовательного процесса.

«Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования». На реализацию мероприятий данной подпрограммы на 2015 год было запланировано 15 000,00 тыс. рублей, на отчетный период данный объем финансирования составляет 16 043,77 тыс. рублей. Увеличение объема финансирования связано с увеличением ассигнований на выплату МРОТа.

«Реализация муниципальной образовательной политики межшкольным учебным комбинатом». На реализацию мероприятий данной подпрограммы на 2015 год запланировано 11 070,0 тыс. рублей, на отчетный период данный объем финансирования составил 12 990,74 тыс. рублей. Увеличение объема финансирования связано с увеличением ассигнований на выплату МРОТа, перерасчетом краевых субвенций на осуществление образовательного процесса.

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». На реализацию мероприятий данной подпрограммы на 2015 год было запланировано 17 610,0 тыс. рублей, на отчетный период данный объем финансирования составил 19 029, 49 тыс. рублей. Увеличение объема финансирования связано с увеличением ассигнований на выплату МРОТа.

Планируемые значения показателей, определяющих качество и объем муниципальных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями города, по состоянию на отчетный 2015 год достигнуты.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры города Енисейска», утв. постановлением администрации города от 29.10.2013 № 324-п, (в редакции постановления администрации города от 31.10.2014 № 290-п), ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города.

На реализацию мероприятий Программы «Развитие культуры города Енисейска» в 2015 году было запланировано 83 373,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 161,3 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 661,9 тыс. руб.; за счет средств местного бюджета - 79 401,661.25 тыс. руб.

В состав муниципальной программы «Развитие культуры города Енисейска» вошли 6 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Культурное наследие» включает 3 мероприятия, на реализацию которых в 2015 году было запланировано 19 273,2 тыс. руб., из них освоено за год – 18 210,9, в том числе из средств федерального бюджета – 3,8 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 62,7 тыс. руб., из средств местного бюджета – 18 144,4 тыс. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2015 году позволила:

Сохранить высокий процент доли экспонируемых музейных предметов от основного музейного фонда – 16,4 % (плановое годовое значение показателя - 5,0%) несмотря на проведение в здании МБУК «ЕКМ» ремонтно-реставрационных работ, в результате организации и проведения мероприятий (выставок) во в нестационарном режиме и удаленно, через сеть «Интернет».

Активное проведение мероприятий по привлечению читателей позволило выполнить запланированные целевые показатели: по количеству пользователей библиотек – 11 470 чел. (плановое значение за год – 11 395 чел.); по объему фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска – 238 059 экз. (плановое значение показателя за год – 243 700 экз.). Значение показателя не достигнуто в связи с закрытием здания центральной библиотеки на реставрацию.

За 2015 год в фонды библиотек отрасли «культура» приобретено 5 971 экз. на бумажных и иных носителях, с учетом периодики (план – не менее 612 экз.).

Также в рамках данной подпрограммы были предусмотрены средства на функционирование учреждений музейного и библиотечного типа, деятельность которых направлена на библиотечное и культурно-историческое информирование населения.

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» включает 4 мероприятия, на реализацию которых в 2015 году было предусмотрено 19 610,7 тыс. руб., из них освоено за год – 18 656,2 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета – 64,7 тыс. руб., из средств местного бюджета – 18 591,5 тыс. руб.

Всего за 2015 год учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска было организовано и проведено 1 126 мероприятий, в том числе 12 общегородских, которые посетило не менее 130 000 человек - жителей и гостей города Енисейска.

В рамках подпрограммы «Искусство и народное творчество» были выделены денежные средства на функционирование учреждений клубного типа, деятельность которых направлена на создание условий для организации досуга населения, творческой самореализации.

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и другие мероприятия» были выполнены 7 мероприятий, на реализацию которых было предусмотрено 40 631,2 тыс. руб., из них освоено за год – 39 618,4 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 157,5 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 100,0 тыс. руб., из средств местного бюджета – 39 360,9 тыс. руб.

Повышение квалификации в 2015 году прошел 41 чел. (план на 2015 год – 30 чел.), в связи организацией бесплатных обучающих семинаров на территории города Енисейска, также специалисты отрасли посещали на платной и бесплатной основе семинары за пределами города Енисейска.

В рамках подпрограммы было выделено финансирование на функционирование отдела культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска, МКУК «Организационно-методический центр»; МКУК «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения культуры, образовательные учреждения в области культуры, спорта и молодежной политики города Енисейска», деятельность которых направлена на координацию учреждений культуры, оказание им организационно - методической, счетно-экономической помощи, а также на функционирование учреждений дополнительного образования детей в области культуры г. Енисейска (МБУ ДО «ДХШ», МБУ ДО «ХШ», МБУ ДО «ДМШ»), деятельность которых направлена на создание условий для обеспечения детей г. Енисейска дополнительным образованием художественно-эстетической направленности, а также предпрофессиональным образованием в области культуры, всего 685 учащихся на 01.01.2016 г. (план - 646), количество учащихся увеличилось в связи с полным укомплектованием 1 классов.

Подпрограмма «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» включает 5 мероприятий, на реализацию которых было направлено 108,0 тыс. руб., из средств краевого бюджета.

Реализация мероприятий позволила достичь плановых значений показателей:

увеличить туристический поток в городе Енисейске – на 24 000 чел за 2015 год;

количество проинформированных лиц о туристско-рекреационных возможностях и услугах на территории города Енисейска и Енисейского района – 35 000 человек за год;

количество посетителей событийных мероприятий в городе Енисейске и Енисейском районе – 18 500 человек, в связи с плохими погодными условиями.

Подпрограмма «Развитие архивного дела в городе Енисейске» включает 1 мероприятие, на реализацию которого в 2015 году было предусмотрено 3 199 900 руб. из них освоено за год – 3 081,361.25 ты.руб, в том числе за счет средств краевого бюджета – 326,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета – 2 754, 861,25 тыс. руб.

Реализация мероприятий позволила достичь плановых значений показателей:

объем фонда принятых и закартонированных дел (документов), всего – 20 385 ед.;

увеличение количества оцифрованных архивных документов, всего - 2000 ед.;

количество пользователей МКУ «Архив города Енисейска», всего - 1 200 чел.;

количество выданных документов МКУ «Архив города Енисейска», всего - 8 100 ед.

Подпрограмма «Августовская ярмарка» включает 1 мероприятие, на реализацию которого в 2015 году было выделено 550,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

В рамках данной подпрограммы денежные средства были заложены на функционирование МБУ «Дирекция Августовской ярмарки», деятельность учреждения была направлена на формирование позитивного образа города Енисейска для привлечения внешних и внутренних инвестиций в развитие инфраструктуры и событийного туризма в городе через организацию брендовых мероприятий на территории города (Августовская ярмарка, Пасхальная ярмарка и др.).

3. ***Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города Енисейска», утв. постановлением администрации города от 29.10.2013 № 320-п «Об утверждении муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Енисейска» (в редакции постановления администрации города от 31.10.2014 №286 –п), ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - управление социальной защиты населения города Енисейска.***

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Основные направления Программы на 2015 год были сформированы с учетом параметров социально-экономического развития города и предусматривали:

повышение качества и доступности предоставления социальных услуг;

своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению.

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения.

Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный принцип, предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в письменной или электронной форме в органы социальной защиты населения.

По состоянию на 31.12.2015 по данным социального паспорта численность лиц, имеющих право на МСП-5339 человек, среди них:

1699 ветеранов труда;

2370 ветерана труда края;

306 реабилитированных;

249 дети погибших защитников Отечества

1035 семей с детьми, имеющих доход ниже прожиточного минимума.

С 2015 года был применялся категориальный подход по предоставлению мер социальной поддержки, в январе 2015 года были внесены изменения по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования, теперь выплата назначается многодетным семьям, семьям студентов-очников и семьям одиноких матерей, с учетом их доходов.

Социальная поддержка, с учетом особенностей контингентов получателей, осуществлялась в следующих формах:

в денежной форме - в виде назначения ежегодных, ежемесячных и разовых денежных выплат, краевого материнского (семейного) капитала, социальных доплат к пенсиям, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационных и единовременных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной помощи в денежной форме и др.;

в форме услуг - организация отдыха и оздоровления детей; предоставление услуг социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми.

Не менее важным направлением социальной поддержки граждан в отчетном периоде являлось социальное обслуживание, характеризующееся расширением спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации – гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, имеющих детей и др.

В городе функционирует Комплексный центр, состоящий из 4 отделений:

отделение социального обслуживания на дому

отделение срочного социального обслуживания

отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов

Ежегодно услугами Комплексного центра пользуется более 1928 граждан.

В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, в отчетном периоде проводилась системная работа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания населения и сокращению очерёдности на получение услуг социального обслуживания населения; решение кадровых проблем.

Таким образом, реализация всех мероприятий Программы позволила в отчетном периоде УСЗН г. Енисейска и Комплексному центру своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на них обязательства, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.

Основными целями Программы на 2015 год являлись:

1. Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению;

2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию;

Для достижения полного и своевременного исполнения переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению ставились следующие задачи:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам.

Указанное направление реализовывалось в рамках подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности», были установлены 2 целевых показателя:

- доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право, составляет 32,1% , что на 12,7% ниже планируемого показателя по году, так как значительно увеличился показатель количества лиц, зарегистрированных в базе АСП.

- удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в городе составляет 21,5%, , что ниже плана на 0,8%, т.к. уменьшилось количество инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальном учреждении социального обслуживания.

Указанное направление реализовывалось также в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», было установлено значение целевого показателя – удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории города и имеющих право на их получение, в размере - 99,2%.

Всем гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки и обратившимся за их получением в установленном порядке, меры социальной поддержки были назначены.

Реализация второй поставленной задачи по созданию благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей выполнялись в рамках мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», были установлены следующие значения целевых показателей:

- удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право, в 2015 году мерами социальной поддержки воспользовались все семьи, имеющие на это право.

- доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в городе, в 2015 году также был исполнен в полном объеме, оздоровительные компании проводились в весенне-летний период.

Вторая цель программы «Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию» была достигнута через выполнение мероприятий по обеспечению потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

По данному направлению были установлены и достигнуты следующие значения целевых показателей:

– доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением - 100 %.

Все граждане, обратившиеся за услугами в учреждения социального обслуживания, получили данные услуги.

- удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории города - 100% .

- охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) составляет 18,4%, что выше плана на 1,1% в связи с увеличением количества обратившихся пенсионеров.

- удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году равен 0.

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения по итогам работы за год составил 99%, что выше плана на 3%.

Для достижения данной цели также ставилась задача по созданию условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города. Были установлены и достигнуты следующие значения целевых показателей:

- уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края -95,9%, что на 0,9% выше планового показателя.

- уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки по данным внешне-территориального опроса и данным опроса в УСЗН г. Енисейска составляет 99%.

- удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке. На качество предоставления услуг жалоб не поступало.

Таким образом, реализация комплекса мероприятий Программы позволила в целом обеспечить достижение целей Программы, в том числе:

выполнить обязательства государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан;

создать условия для снижения бедности среди получателей мер социальной поддержки за счет адресного принципа ее предоставления;

создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства и отцовства, развития и сохранения семейных ценностей;

обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

внедрить новые формы и методы, направленные на повышение качества предоставления социальных услуг.

***4***. ***Муниципальная программа «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории», утв. постановлением администрации города от 29.10.2013 №323-п (в редакции постановления администрации города от 31.10.2014) , ответственный исполнитель – МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисейска», главный распорядитель бюджетных средств - администрация города Енисейска***.

Цель муниципальной программы - повышение комфортности проживания населения города Енисейска за счет развития и модернизации городского коммунального комплекса.

Исходя из поставленной цели, в структуру программы были включены 5 подпрограмм и 3 отдельных мероприятий:

«Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства»;

«Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»;

«Обеспечение функционирования объектов благоустройства»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы»;

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения».

Мероприятия:

«Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»;

«Взносы в фонд капитального ремонта»;

«Изготовление сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства»

«Возмещение убытков бани».

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» было освоено за 2015 год 177 710,864 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства» были освоены денежные средства на капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Пушкина- 550,0 м. Данные мероприятия позволили сократить аварийность и потери в инженерных сетях. Проведена обязательная ежегодная актуализация схемы теплоснабжения г. Енисейска.

В рамках подпрограммы 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта» была отремонтирована дорога общего пользования местного значения по ул. Куйбышева -0,333 км, а так же отремонтированы тротуары по ул. Ленина, ул. Бабкина, ул. Кирова - 433,5 м Установлены 8 дорожных знаков 1,23 «Дети» на пленке алмазного типа. Дорожные знаки были установлены вблизи детских учреждений МБДОУ №4 «Улыбка» и МБОУ СОШ №2. Фактическое значение субсидии на возмещение убытков от осуществления регулярных пассажирских перевозок отличается от планового значения по причине не выполнения плана дохода бюджета города.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустройства» были освоены денежные средства на реализацию проекта по благоустройству территории «Жители за чистоту и благоустройство». В результате полученного гранта был оборудован детский оздоровительно-спортивный комплекс «Улыбка» по адресу ул. Ленина,6-8. У здания поликлиники по адресу ул. Ульяны Громовой, 17/1 были произведены мероприятия по устройству асфальтированной пешеходной дорожки. В рамках данной подпрограммы была проведена организация водоотвода по ул. Молокова, ул.40 лет Октября, ул.Р-Крестьянская.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы» показатели соответствуют запланированным целевым значениям.

В рамках подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения» МБУ «Хозяйственная группа города Енисейск» были предоставлены муниципальные услуги в установленных объемах, запланированные целевые показатели были достигнуты.

В рамках мероприятия 1 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» уровень возмещения не достигнут в связи с тем, что фактический объем оказанных коммунальных услуг снизился в связи с вступлением новых нормативов потребления коммунальных услуг.

Мероприятие 2 «Возмещение убытков по содержанию бани» не выполнено, в связи с отсутствием финансирования из местного бюджета. На сессии Енисейского городского Совета депутатов от 17.06.2015 г было принято решение о перераспределении денежных средств на другие мероприятия.

Мероприятие 3 «Взносы в Фонд по капитальному ремонту» данное мероприятие не исполнено в связи с отсутствием финансирования из средств местного бюджета, обязательства перешли на 2016 год.

В рамках мероприятия 4 «Изготовление сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства» изготовлена сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения.

***5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Енисейске», утв. постановлением администрации города от 29.10.2013 №318 –п (в редакции постановления администрации города от 31.10.2014 №288-п), ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города.***

Основные цели муниципальной программы:

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта города Енисейска, формирование системы подготовки спортивного резерва

Создание условий для включения молодежи города Енисейска в процессы социально-экономического, общественно-политического и социально-досугового воспитания

Поддержка молодых семей при решении жилищных проблем, проживающих в городе Енисейске и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий

Исходя из поставленных целей, в структуру программы были включены 3 подпрограммы:

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске»

- «Развитие молодежной политики города Енисейска»

- «Обеспечение жильем молодых семей».

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске».

Одно из направлений поддерживаемых и развиваемых городской властью, это физическая культура и спорт. С 1957 года осуществляет деятельность по организации массовой физической культуры и спорта детско-юношеская спортивная школа. Количество занимающихся в детско-юношеской спортивной школе в 2015 году составило – 648 человек (уменьшение численности на 0,9 % к 2014 году – уволились 2 тренера, 1 тренер вышел на пенсию).

В 2015 году учебные группы профилировались по следующим направлениям:

- вольная борьба, греко-римская борьба; лыжные гонки; тяжелая атлетика; футбол; баскетбол.

Учебно-тренировочную деятельность осуществляют 16 тренеров-преподавателей по видам спорта.

В 2015 году спортсмены ДЮСШ приняли участие в 39 спортивных мероприятиях, в которых более 40 воспитанников школы стали победителями и заняли призовые места, в том числе:

краевой турнир по вольной борьбе;

первенство Красноярского края среди юношей по тяжелой атлетике;

первенство Красноярского края по греко- римской борьбе;

региональный турнир по греко-римской борьбе среди юношей памяти Г.П. Федотова;

лично-командное Первенство Красноярского края по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза И.Н. Арсеньева;

первенство Красноярского края по баскетболу среди юношей г. Зеленогорск

г. Анапа, первенство России по тяжелой атлетике среди школьников

первенство Красноярского края по вольной борьбе среди юношей 1998г.р.

г. Красноярск, первенство МБОУ «СДЮСШОР» по тяжелой атлетике

г. Енисейск, краевой турнир памяти Белинского Е.С. по греко – римской борьбе

г. Железногорск, чемпионат Красноярского края по тяжелой атлетике

первенство Красноярского края по греко-римской борьбе среди юниоров

На территории города функционируют 25 плоскостных спортивных сооружений всех форм собственности, 19 спортивных залов. Всего в нашем городе работают 6 клубов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства и учебы в разных микрорайонах города («Старт» (при ГДК), «Богатырь» (при МАУ ЦРФКиС г. Енисейска), «Атлетика» (по ул. Промышленная), «Сибирячок» (при Молодежном центре), «Беркут» (при Молодежном центре), «Енисей» (при МАУ ЦРФКиС г.Енисейска). Количество детей в клубах составляет более 500 человек.

В 2015 году общая численность, занимающихся физкультурой и спортом составила более 4700 человек или 27.5 %, рост произошел за счет увеличения занятий в коллективах, организациях всеми формами физкультурной направленности: занятия в тренажерных залах, увеличение видов в городской спартакиаде и др.

В отчетном периоде было проведено городе более 50 спортивных мероприятий, в том числе: - два краевых турнира по греко-римской борьбе памяти Г.П. Федотова и памяти Героя Советского союза Е.С. Белинского, краевой турнир по вольной борьбе «Жемчужина Енисея», зональные турниры по баскетболу среди девушек и юношей и др., зональные турниры среди муниципальных и государственных служащих северной зоны, отборочные соревнования среди глав муниципальных образований северной группы. Проведена спартакиада трудовых коллективов по 12 видам спорта, спартакиада среди общеобразовательных школ, детских садов, среди детей, посещающих летние площадки, спартакиада среди допризывной молодежи и др. Был проведен ежегодный турнир по мини-футболу среди Дворовых команд на приз - «Кожаный мяч», спортивные мероприятия в честь «Дня молодежи», «Дня физкультурника» и др. В зимний период работали ледовые площадки, на стадионе «Труд» функционировал прокат коньков и лыж, были проведены массовые спортивные акции: «Лыжня России», «Кросс наций», легкоатлетическая эстафета по улицам города и др.

Команда города Енисейска постоянно принимает участие в зимней и летней Спартакиаде среди городов Красноярского края, Краевой Спартакиаде среди ветеранов спорта.

Приняли участие в конкурсе в 2015 году на предоставление субсидии бюджету города Енисейска на модернизацию и укрепление материально-технической базы по государственной программе Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2016 годы» по реконструкции стадиона «Труд», где была выделена субсидия на сумму 2 750,0 тыс. руб.

Отчет о реализации за 2015 год мероприятий подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики города Енисейска».

Цель подпрограммы: Создание условий для включения молодежи города Енисейска в процессы социально-экономического, общественно-политического и социально-досугового воспитания

Задачи подпрограммы:

Интеграция молодежи в социально-экономические отношения;

Интеграция молодежи в общественно-политические отношения;

Интеграция молодежи в социально - досуговую деятельность

Обеспечение деятельности муниципального молодежного центра

По-прежнему активную жизненную позицию занимают подростки и молодежь города Енисейска. Так на территории города в очередной раз прошел краевой проект «Новый фарватер», который собрал в нашем замечательном городе творческую и интеллектуальную молодежь со всей северной зоны Красноярского края. По итогам работы Фарватера команда города заняла III место и заслужила слова благодарности от руководителей проекта за высокую степень организации мероприятий. Не осталось забытым и такое направление как гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Так было принято участие в ежегодной российской акции «Бессмертный полк», где количество участников составило более 240 человек, в краевых акциях «Георгиевская ленточка», «Сибирский хоровод», краевом военно-патриотическом фестивале «Сибирский щит» (II общекомандное место). Мероприятия показали, как много неравнодушных к истории края, ВОВ и ее ветеранам среди жителей г. Енисейска. Укреплять тело и дух, напомнить о долге каждого мужчины перед Родиной были призваны, уже ставшие традиционными, военно-патриотическая игра «Марш-бросок», соревнованья по военно-прикладному двоеборью, День призывника. У особо подвижных патриотов была возможность выплеснуть энергию в серии турниров по пейнтболу. Проводить турниры позволило возведение пейнтбольной площадки «Енисейская застава», причем силами самой молодежи.

В 2015 году молодежи города удалось выиграть 2 проекта у РосМолодежи, 2 проекта в КМФ, 3 проекта в Социальном партнерстве во имя развития, 1 проект у Фонда Прохорова на общую сумму 790 000, 0 тыс. руб.

Все эти проекты были направлены на развитие творческого потенциала молодежи, профилактику негативных явлений в молодежной среде и развитие здорового образа жизни.

Содействовали активной деятельности молодежи такие мероприятия как «Звуковая Атака 2015» (вторая по счету и заметно расширившая, как количественный, так и качественный состав участников), День Молодежи, реализация проектов «Кинолужайка», «Буккросинг», работа коворкинг - зоны «Точка доступа».

Дополнительный импульс получило такое направление, как популяризация здорового образа жизни – велопробег Енисейск -оз. Монастырское - Енисейск, проведение массовых зарядок в микрорайонах города.

Налаживание работы с активистами города, общественными организациями позволило воплотить в жизнь такие проекты как «Выездной казачий лагерь». Одним из важных направлений работы молодежной политики является временное трудоустройство несовершеннолетних граждан. Так за период с февраля по сентябрь 2015 г. было трудоустроено подростков в кол-ве 199 чел., соответственно отработало:

трудовой отряд « Забота» – 113 подростков;

трудовой отряд старшеклассников - 86 подростков и были созданы 3 рабочих места для взрослых

В 2015 году в сфере молодежной политике город Енисейск, был определен как экспериментальная площадка по Флагманской программе «Моя территория», которая была ориентирована на реализацию проектов молодых людей, направленных на благоустройство территорий, через создание или улучшение объектов общего постоянного пользования, создания креативных арт-объектов.

Отчет о реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей» за 2015 год.

Основной целью подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей» является поддержка молодых семей при решении жилищных проблем, проживающих в городе Енисейске и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основная задача подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году были выделены средства в размере 7 711 328,79 рублей, в том числе из средств местного бюджета – 1 316 568,33 руб., из средств краевого бюджета – 4 558 912,91, из средств федерального бюджета 1 835 847,55 руб.

По подпрограмме 3 были установлены следующие целевые показатели:

количество молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата- 8 ед.

доля молодых семей – участников программы, получивших сертификат - 3,06%

***6. Муниципальная программа «Учет и инвентаризация муниципального имущества города Енисейска» на 2014 -2017 годы, утв. постановлением администрации города от 31.10.2014 №282-п, ответственный исполнитель – отдел по вопросам имущественных отношений администрации города, главный распорядитель бюджетных средств – администрация города Енисейска.***

Основная цель программы - обеспечение рационального использования и эффективного распоряжения и управления объектами муниципальной собственности города Енисейска.

Задачи программы - формирование объектов недвижимости, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Для решения поставленных задач необходимо иметь объективные и точные сведения об объектах муниципального имущества, то есть правоустанавливающие и право подтверждающие документы, а также проведение рыночной оценки имущества.

Планируемые мероприятия программы:

- изготовлению технической документации на объекты недвижимости в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- проведение независимой оценки стоимости на объекты недвижимости муниципальной собственности.

Целевые показатели и показателями результативности программы:

формирование и постановка на кадастровый учет - объектов недвижимости муниципального имущества, в том числе земельных участков под многоэтажными жилыми домами и земельных участков для продажи через аукцион.

В 2015 году на реализацию мероприятий программы были выделены средства из местного бюджета в размере 1 212 900 рублей, по итогам года было освоено 819 193,13 рублей, процент освоения денежных средств составил – 67,5%, неосвоение средств произошло по причине

На мероприятие 1: Изготовление технической документации на объекты недвижимости, в соответствии с требованиями действующего законодательства запланировано 860,0 тыс. руб. (освоение – 0%);

На мероприятие 2: Проведение независимой оценки стоимости на объекты недвижимости муниципальной собственности запланировано 140,0 тыс. руб. (освоено – 0%).

За отчетный период произведена независимая оценка стоимости 21 объекта (план на 2015г. – 26 объектов), эффективность реализации мероприятия составила 80,8% по данному целевому показателю.

***7. Муниципальная программа «Развитие строительства на территории города Енисейска», утв. постановлением администрации города от 31.10.2014 № 289-п (в редакции постановления администрации города от 31.10.2014 №289 –п), ответственный исполнитель – отдел строительства и архитектуры администрации города, главный распорядитель бюджетных средств – администрация города Енисейска.***

Цель муниципальной программы - создание условий для развития градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Енисейск, обеспечение населения города доступным и комфортным жильем.

Исходя из поставленной цели, в структуру муниципальной программы были включены 3 подпрограммы:

«Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска»;

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

В 2015 году в рамках подпрограммы 1 «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Енисейска» на 2014-2017 годы муниципальной программы «Развитие строительства на территории города Енисейска», планировались к разработке следующие проекты:

проект внесения изменений в Генеральный план г. Енисейска – 1 ед.

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города

Енисейска – 1 ед.

- проект планировки и межевания территории микрорайона «Южный-2» в г. Енисейске. – 1 ед.

На основании проведенных закупок – методом запроса котировок цен, определен исполнитель по изготовлению проекта внесения изменений в Генеральный план г. Енисейска и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Енисейска - АО ТГИ «Красноярскгражданпроект», с которым администрацией города Енисейска заключены муниципальные контракты № 13 от 25.11.2015 г. и № 14 от 25.11.2015 г.

По итогам проведенного открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по подготовке Проекта планировки и межевания территории микрорайона «Южный-2» г. Енисейска, администрацией города заключен муниципальный контракт № 8(107/35) от 02.11.2015 г. с АО ТГИ «Красноярскагропроект».

В соответствии с данными муниципальными контрактами в декабре 2015 года вышеуказанные проекты разработаны и получены специалистами отдела строительства и архитектуры администрации города. После проведения публичных слушаний по разработанным проектам (заседание назначено на 11.05.2016 г.) и проведения процедуры согласования документации по территориальному планированию, градостроительному зонированию, будут утверждены внесенные изменения в документы территориального планирования. По итогам публичных слушаний будет также утвержден проект планировки и межевания «Южный-2».

В рамках подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Енисейска» на 2014-2017 годы в городе Енисейске построены объекты:

60-ти квартирный жилой дом по ул. Ленина, 4,

два 14-ти квартирных дома по ул. Доброва, 49 Б корп.1, корп.2.

По итогам реализации мероприятий данной подпрограммы в отчетном периоде были достигнуты следующие показатели:

введенная площадь жилых помещений по ул. Ленина, 4 – 3 406,5 кв.м. (факт) - 3 299,0 кв.м. (план). Пояснение по данному показателю: фактическое значения данного показателя увеличено, так как по разрешению на ввод рассчитано с коэффициентом - с учетом площади балкона и лоджии.

введенная площадь жилых помещений по ул. Доброва, 49 Б корп.1, корп.2 – 1 625,3 - (план: 1 371,0 кв.м.),

количество переселенных жителей – 187 человек - (план 187 человек),

количество расселенных помещений в аварийных домах – 78 квартир - (план-78 квартир),

расселяемая площадь аварийных домов – 3 127,2 кв. м. - (план – 3 127,2 кв.м.)

Что касается целевого показателя - «количество снесенных аварийных домов – 8 ед.», то его значение на 31.12.2015 г. составило:

- 7 снесенных домов (вместо восьми, т. к. один дом не подлежит сносу, поскольку обладает признаками объекта культурного наследия).

В 2015 году в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2014-2017 годы значение целевого показателя выполнено на 100 %.

***8. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами», утв. постановлением администрации города от 31.10.2013 №325-п, (в редакции постановления администрации города от 30.10.2014 №267-п), ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - финансовое управление администрации города.***

Цель муниципальной программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Исходя из поставленной цели, в структуру муниципальной программы были включены 2 подпрограммы:

Управление муниципальным долгом города Енисейска;

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Источником финансирования мероприятий является местный бюджет города Енисейска.

На 2015 год запланированы средства в размере 13 945 670,00 руб. Годовое исполнение составило 13 831 012,51 руб. или 99,18 %, в том числе по подпрограммам:

*Подпрограмма 1.* Управление муниципальным долгом города Енисейска 5093670,00 (план) 5 092 962,62 (факт).

*Подпрограмма 2.* Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 8 852 000,00 (план) - 8 738 049,89 (факт)

В целом по программе, фактическое значение целевых показателей за 2015 год соответствует запланированным.

***9. Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории города Енисейска» на 2014-2017 годы, утв. постановлением администрации города от 31.10.2014 №285-п, ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) -*** ***отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города.***

Цель программы - обеспечение информационной открытости и доступности с учетом актуальных потребностей гражданского общества, реализация государственных и общественных интересов в сфере информирования населения.

Исходя из поставленной цели, в структуру муниципальной программы были включена подпрограмма «Информационное обеспечение территории города Енисейска».

На реализацию мероприятий муниципальной программы были выделены и освоены по итогам года средства местного бюджета в размере 1 265 000 рублей.

По результатам реализации мероприятий программы были достигнуты следующие целевые показатели:

- сохранение объема публикации документов, постановлений, решений и т.п. администрации города - 100% ;

- сохранение объема публикации документов, постановлений, решений и т.п. администрации города – 100%;

- сохранение объема публикации документов, постановлений, решений и т.п. городского Совета депутатов – 100%;

- сохранение объема публикации документов и материалов подведомственных учреждений – 100%;

- расширение информационных рамок в освещении жизни города в СМИ и на сайте города – 100%;

- повышение качества информирования населения через газету, радио, сайт города и бегущую строку – 100%;

- сохранение минут ретрансляций радионовостей – увеличилось более чем в 4 раза (изменились условия договора, позволяющие увеличить время эфира);

- увеличение количества льготных подписчиков – данный показатель не достиг планового значения, так как отсутствуют заявки на льготную подписку со стороны подписчиков- льготной категории граждан;

- увеличение количества платных подписчиков – 112%;

- увеличение объема тиража – данный показатель не изменился;

- увеличение количества распространяемых экземпляров по сети магазинов – 100%.

***10. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска», утв. постановлением администрации города от 31.10.2013 № 328-п (в редакции постановления администрации города от 30.10.2014 №270-п), ответственный исполнитель – отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации города, главный распорядитель бюджетных средств - администрации города Енисейска.***

Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска; создание условий для включения социально-ориентированных некоммерческих организаций в процессы социально-экономического и общественно-политического развития города Енисейска.

Исходя из поставленной цели, в структуру муниципальной программы были включены 2 подпрограммы:

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы планировалось достижение следующих целевых показателей:

увеличение количества созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку (ежегодно);

увеличение количества созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы;

увеличение количества сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы;

увеличение объема привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы;

увеличение количества поддержанных проектов от некоммерческих организаций;

увеличение количества поддержанных некоммерческих организаций.

На реализацию мероприятий 1 подпрограммы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска» в отчетном периоде было выделено из средств местного бюджета 210,0 тыс. руб., в том числе по мероприятию 1 «Поддержка вновь созданных субъектов малого предпринимательства» - 150,0 тыс. руб., по мероприятию 2 «Поддержка инвестиционной деятельности субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, модернизация промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей» - 60,0 тыс. руб.

По итогам ежегодного краевого конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, бюджету города Енисейска были выделены средства из краевого бюджета на реализацию мероприятия 1 « Поддержка вновь созданных субъектов малого предпринимательства» - в размере 1 350,0 тыс. руб., на реализацию мероприятия 2 «Поддержка инвестиционной деятельности субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, модернизация промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей» - 4 537,5 тыс. руб., в том числе: по мероприятию «Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров» - 4 043,5 тыс. руб., по мероприятию: «Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования» - 495,0 тыс. руб.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 в отчетном году были достигнуты следующие значения целевых показателей:

количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку - 5 ед. (план), 6 ед. (факт);

количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы ед. – 12 ед. (план) – 13 ед. (факт).

количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы – 75 ед. - (план), 75 ед. - (факт).

объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы – 6,0 млн. руб. (план), 9,03 млн. руб. (факт).

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска» за 2015 год запланированные целевые показатели в целом были выполнены, по отдельным целевым показателям, таким как «количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку» показатель был перевыполнен, фактическое увеличение значения данного показателя связано с тем, что был уменьшен размер субсидии на двух получателей (150,0 тыс. руб., вместо 300,0 тыс. руб.).

На реализацию подпрограммы 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска» из средств городского бюджета было выделено 230,0 тыс. руб., также, по итогам конкурсного отбора муниципальных программ Красноярского края бюджету города Енисейска в соответствии с действующим Соглашением между Агентством по реализации программ общественного развития Красноярского края и администрацией города Енисейска была выделена субсидия в размере 1 150,0 тыс. руб.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска» в отчетном году были достигнуты следующие значения целевых показателей:

количество реализованных общественных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями – 4 (план), 4 – (факт).

количество поддержанных СО НКО, осуществляющих деятельность на территории г. Енисейска – 4 (план), 4 – (факт).

В целом, за отчетный период все запланированные значения целевых показателей муниципальной программы были достигнуты.